.

Паспорт программы развития

| № | Содержание | Ответ образовательной организации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование образовательной организации | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида″ |  |  |
| 2 | Сокращенное наименование образовательной организации | БДОУ г. Омска «Детский сад 194 комбинированного вида″ |  |  |
| 3 | Почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон для связи | 644076, города Омска, улица 50-летия ВЛКСМ 12 А Телефон: 57-36-65 ds194@bdou.omskportal.ru |  |  |
| 4 | Разработчики программы развития (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) | Падерина Майя Алексеевна, заведующий, 8(904)8205542 ,ds194@bdou.omskportal.ru Семина Татьяна Геннадьевна, старший воспитатель, 8(999)4602415, soymina@mail.ru Бугаева Анна Андреевна, педагог-психолог 8(908)1185570, annyska2008@mail.ru Григорова Олеся Александровна, учитель-логопед 8(962)0313839, lesik.ka@mail.ru Саблина Светлана Владимировна, воспитатель, 8(960)9901834, svetsab73@yandex.ru Карпович Елена Николаевна, учитель-логопед, 8(905)9401260, ken110474@mail.ru |  |  |
| 5 | Срок реализации программы развития | Октябрь 2024 г.- декабрь 2028 г. |  |  |
| 1 | Наименование управленческих проектов, цели, задачи каждого проекта | 1. «Тьюторское сопровождение педагогов в ДОУ, направленное на повышение педагогического мастерства» Цель реализации проекта: Создание в ДОУ условий для эффективной профессиональной деятельности педагогов через реализацию индивидуальных программ профессионального развития. Задачи проекта: - Разработать модель сопровождения и реализации непрерывного образования и повышения квалификации педагогов - Разработать и реализовать индивидуальные программы профессионального развития педагога. - Обеспечить доступность трансляции передовой педагогической практики через участие в профессиональных конкурсах и фестивалях педагогического мастерства, инновационной деятельности. 2. «Социализация детей с ОВЗ с речевыми нарушениями в образовательном пространстве ДОУ «Добрый мир вокруг» Цель реализации проекта: Обеспечение равных возможностей для детей с ОВЗ для получения качественного дошкольного образования Задачи проекта: - Создать специальные условия для всестороннего развития личности по ключевым направлениям – интеллектуальному, физическому, социально-коммуникативному, художественно-эстетическому с учетом индивидуальных психофизических показателей. - Внедрить диагностический комплекс измерения социальных достижений и включенности обучающихся с ОВЗ в социальное пространство - Обеспечить многообразие и вариативность воспитательного социального пространства через организацию сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями района, социальными партнерами. 3. «Социальное партнерство – новый инструмент управления ДОУ» Цель реализации проекта: Повышение качества образования в ДОУ посредством осуществления социального партнерства. Задачи проекта: - Повысить профессиональную компетентность педагогов в области взаимодействия с семьями воспитанников через инновационные формы сотрудничества («День открытых дверей», совместные Фестивали и Ярмарки, «Родительские гостиные», родительские собрания в нетрадиционной форме - «Душевный разговор»). - Способствовать увеличению числа родителей воспитанников в управлении образовательным процессом ДОУ. - Обеспечить высокую активность управляющего совета в работе по укреплению материально-технической базы дошкольного учреждения, взаимодействию с социальными партнерами. |  |  |
| 7 | Этапы и сроки реализации программы развития | Наименование этапа реализации проекта и его описание | Дата начала | Дата окончания |
|  |  | 1. «Тьюторское сопровождение педагогов в ДОУ, направленное на повышение педагогического мастерства» Этап 1. Организационный этап ### Этап 2. Основной этап Этап 3. Заключительный этап | 01.10.2024 01.11.2024 01.04.2025 | 31.10.2024 31.03.2025 31.05.2025 |
|  |  | 2. «Социализация детей с ОВЗ с речевыми нарушениями в образовательном пространстве ДОУ «Добрый мир вокруг» Этап 1. Организационный этап ### Этап 2. Основной этап Этап 3. Заключительный этап | 01.04.2025 01.06.2025 01.11.2027 | 31.05.2025 31.10.2027 31.12.2027 |
|  |  | 3. «Социальное партнерство – новый инструмент управления ДОУ» Этап 1. Организационный этап ### Этап 2. Основной этап Этап 3. Заключительный этап | 01.11.2027 01.01.2028 01.12.2028 | 31.12.2027 31.11.2028 31.12.2028 |
| 8 | Объемы и источники финансирования | - |  |  |
| 9 | Ожидаемые результаты | 1. Увеличена доля педагогов, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории, не менее 80% 2. Успешно реализованы ИППР педагогов ДОУ, не менее 70% - Рост числа педагогов ДОУ, являющихся активными участниками конкурсов профессионального мастерства, привлеченных к инновационной деятельности до 45%. - Расширена система повышения квалификации педагогов ДОУ - Разработаны критерии оценки осуществления инновационной деятельности педагогов (мотивация материальная, моральное стимулирование) - Разработаны консультативные материалы для составления авторских практик педагогов. - Созданы специальные условия для всестороннего развития личности по ключевым направлениям на 95% (ППРС); - Повышен уровень грамотности в области информационно-коммуникативных технологий и речевой культуры дошкольников; - Созданы коллекции детских творческих работ как результат самореализации детей в творческой деятельности (Портфолио ребенка); - Обеспечено участие дошкольников в конкурсах и фестивалях различного уровня; - Реализовано участие дошкольников в организациях дополнительного образования. - Сформированы навыки общения в различных социальных ситуациях, с людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями разных профессий; - Не менее 80% педагогов в работе с родителями воспитанников используют следующие формы сотрудничества: семейные клубы по интересам, блог «Родительский час», нетрадиционные родительские собрания («Душевный разговор»). - Повышен уровень социальной компетенции участников образовательного процесса, направленный на активное освоение мира. - Не менее 50% родителей воспитанников – активные участники управления образовательным процессом ДОУ. - Заключены договоры о сотрудничестве с учреждениями (СОШ №41, Лицей №25, (БДОУ №238), УДО («Перспектива»), Библиотека им. Достоевского, Детская поликлиника №2. МЧС (Пожарная часть). Не менее 3. - Разработаны социально-значимые проекты взаимодействия детского сада с объектами социума по различным направлениям деятельности детского сада. - Усовершенствована структура управления ДОУ, обеспечивающая координацию взаимодействия с социумом в создании единой воспитательной системы. |  |  |

___________________  /М.А. Падерина/

Подпись заведующего

СОГЛАСОВАНО

И.о директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________ Н.М. Бабич

«______» _________________ 20____г.

SWOT-анализ

| Оценка актуального состояния внутреннего потенциала |  | Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешнего окружения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) | Благоприятные возможности (O) | Угрозы (Т) |
| - Наличие творчески работающих педагогов; - высокий инновационный потенциал педагогического коллектива и значительный опыт реализации инноваций; - созданы условия для реализации ФГОС; - готовность педагогического коллектива к изменениям; | - Возрастной и гендерный дисбаланс, замедление качественного обновления педагогического коллектива; -недостаточная эффективность в формировании компетенций, востребованных в современной социальной жизни и экономике как следствие недостаточного распространения деятельностных (проектных, исследовательских) образовательных технологий; - Низкий уровень развития материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса современными техническими средствами; - Недостаточный уровень профессионального развития педагогияескогосотсава. | - Сохранение системы повышения квалификации педагогических работников в соответствии с требованиями Профстандартов; - реализация ФГОС и профессионального стандарта «Педагог», «Педагог-психолог» как внешний стимул саморазвития и повышения профессиональной компетентности педагогов; -Организация сотрудничества с социальными партнерами; - охват дошкольников дополнительным образованием. | -наличие конкуренции со стороны других образовательных организаций ДОУ; -дефицит педагогических кадров в учреждении; - низкий уровень базовой ставки заработной платы педагогов; - педагогическое истощение. |

___________________  /

Подпись заведующего               М.А. Падерина

СОГЛАСОВАНО

И.о директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________ Н.М. Бабич

«______» _________________ 20____г.

Паспорт управленческого проекта

«Тьюторское сопровождение педагогов в ДОУ, направленное на повышение педагогического мастерства»

| I.Общая информация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта | «Тьюторское сопровождение педагогов в ДОУ, направленное на повышение педагогического мастерства» |  |  |
| 2 | Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска | Создание условий для повышения качества образования в ДОУ через систему интеграции, реализующей право каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. |  |  |
| 3 | Инициатор проекта | Падерина М.А., заведующий БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида» |  |  |
| 4 | Куратор проекта | Семина Т.Г., старший воспитатель БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида» |  |  |
| 5 | Руководитель проекта | Семина Т.Г., старший воспитатель БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида» |  |  |
| 6 | Заместитель руководителя проекта | Григорова О.А., учитель-логопед БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида» |  |  |
| 7 | Перечень исполнителей проекта | Гермизеева Н.В., музыкальный руководитель БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида» Бугаева А.А., педагог-психолог БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида» Морозова Л.Н.., воспитатель БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида» Степанова И.Г.., воспитатель БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида» |  |  |
| 8 | Координатор проекта | Падерина М.А., заведующий БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида» |  |  |
| II.Описание проекта |  |  |  |  |
| 9 | Основание для инициации проекта | Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р; Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 N 751); Федеральный закон Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 «Образовании в Российской Федерации» Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17.10.2013 №1155 |  |  |
| 10 | Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта | Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 года №1170-п (в ред. От 12.10.2018г.) |  |  |
| 11 | Цель реализации проекта | Создание в ДОУ условий для эффективной профессиональной деятельности педагогов через реализацию индивидуальных программ профессионального развития. |  |  |
| 12 | Задачи проекта | - Разработать модель сопровождения и реализации непрерывного образования и повышения квалификации педагогов. - Разработать и реализовать индивидуальные программы профессионального развития педагога. - Обеспечить доступность трансляции передовой педагогической практики через участие в профессиональных конкурсах и фестивалях педагогического мастерства, инновационной деятельности. |  |  |
| 13 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта | - Увеличена доля педагогов, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории, не менее 80% - Успешно реализованы ИППР педагогов ДОУ, не менее 70% - Рост числа педагогов ДОУ, являющихся активными участниками конкурсов профессионального мастерства, а также привлеченных к инновационной деятельности, до 45%. - Расширена система повышения квалификации педагогов ДОУ - Разработаны критерии оценки осуществления инновационной деятельности педагогов (мотивация материальная, моральное стимулирование). - Разработаны консультативные материалы для составления авторских практик педагогов. |  |  |
| 14 | Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта и его описание | Дата начала | Дата окончания |
|  |  | Организационный | 01.10.2024 | 31.10.2024 |
|  |  | Основной | 01.11.2024 | 31.03.2025 |
|  |  | Заключительный этап | 01.04.2025 | 31.05.2025 |
| 15 | Бюджет проекта | - |  |  |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития | Проект «Учитель будущего» национального проекта «Образование» Проект «Социализация детей с ОВЗ с речевыми нарушениями в образовательном пространстве ДОУ «Добрый мир вокруг» Проект «Социальное партнерство – новый инструмент управления ДОУ» |  |  |
| 17 | Основные риски реализации проекта | - Неготовность части педагогов к изменениям, отсутствие знаний по формированию навыков 21 века. Пути минимализации риска: курсовая подготовка в ИРООО, создание творческих групп для обмена опытом по проблеме, мотивация педагогов на творческий подход к решению задач. - Отсутствие поддержки со стороны родителей (законных представителей) вводимых инноваций. Пути минимализации риска: презентация достижений обучающихся, мотивация на участие родителей в совместных проектах. |  |  |

_____________________________________________/ Падерина М.А. /

Подпись 					ФИО руководителя

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________  Н.М. Бабич

«______» _________________ 20____г.

План мероприятий проекта

«Тьюторское сопровождение педагогов в ДОУ,направленное на повышение педагогического мастерства»

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата начала реализации мероприятия |  | Дата окончания реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия |  | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование, единица измерения | Плановое значение |  |
| 1 | Проведение совещаний для уточнения и решения организационных вопросов по реализации проекта. Создание рабочей группы. | 01.10.2024 |  | 08.10.2024 | Количество документов, ед. | 1 | Падерина М.А., заведующий |
| 2 | Разработка инструментария комплексной диагностики по изучению профессиональных затруднений и образовательных потребностей педагогов. Разработка программы семинаров по подготовке тьюторов | 09.10.2024 |  | 10.11.2024 | Количество документов, ед. | Не менее 5 | Творческая группа |
| 3 | Разработка Карты тьюторского сопровождения педагогов | 11.11.2024 |  | 18.11.2024 | Количество документов, ед. | 1 | Творческая группа |
| 4 | Изучение методической литературы по теме работы проблемной группы и составление методического пособия для педагогов по современным технологиям обучения. Изучение методической литературы по теме работы проблемной группы и составление методического пособия для педагогов по современным технологиям обучения.Разработка локальной документации. | 19.11.2024 |  | 30.11.2024 | Количество документов, ед. | Не менее 10 | ПадеринаМ.А.., заведующий Творческая группа |
| 5 | Обеспечение технологического и методического сопровождения педагогов в ходе индивидуальной образовательной траектории профессионального развития (организация педагогических советов, сопровождение конкурсов профессионального мастерства) | 01.12.2024 |  | 31.12.2024 | Количество мероприятий за весь период | Не менее 10 | Семина Т.Г., старший воспитатель |
| 6 | Разработка ИППР для педагогических работников. | 01.01.2025 |  | 20.01.2025 | Степень готовности, % | 100% | Семина Т.Г., старший воспитатель |
| 7 | Мастер-класс по теме «Использование современных педагогических технологий в работе с детьми» | Весь период |  |  | Охват педагогов, % | 80% | Семина Т.Г., старший воспитатель |
| 8 | Подготовка и презентация проекта на педагогическом совете. | 21.01.2025 |  | 27.01.2025 | Охват педагогов, % | 100% | Семина Т.Г., старший воспитатель |
| 9 | Круглый стол по теме "Основные педагогические технологии в работе ДОО и школы как одно из условий повышения качества образования" с участие учителей (в рамках взаимодействия ДОО и школы) | 28.01.2025 |  | 07.02.2025 | Охват педагогов, % | 80% | Семина Т.Г., старший воспитатель |
| 10 | Формирование банка данных современных образовательных технологий (тьюторского сопровождения): игровые, здоровьезберегающие, личностно-ориентированные (технология развивающего обучения, педагогика сотрудничества, технология индивидуализации обучения), информационно-коммуникативные и другие. | 08.02.2025 |  | 17.02.2025 | Количество документов, ед. | Не менее 5 | Творческая группа |
| 11 | Проведение семинаров для тьюторов в рамках сетевыхгрупп: Ресурcныйцентр. Педагогические мастерские. Школа современного педагога. Фокус-группы. | 18.02.2025 |  | 03.03.2025 | Количество мероприятий, ед. | Не менее 3 | Семина Т.Г., старший воспитатель, Карпович Е.Н., руководитель методического объединения специалистов БДОУ; Бугаева А.А., педагог-психолог |
| 12 | Проведение семинара по теме «Тьюторство педагогов с использованием технологии наставничества» | 04.03.2025 |  | 11.03.2025 | Охват педагогов, % | 100% | Семина Т.Г., старший воспитатель, Карпович Е.Н., руководитель методического объединения специалистов БДОУ |
| 13 | Презентация портфолио, как результата саморазвития, самосовершенствования, профессионального роста педагога | 12.03.2025 |  | 20.03.2025 | Охват педагогов, % | 100% | Семина Т.Г., старший воспитатель, Карпович Е.Н., руководитель методического объединения специалистов БДОУ; Бугаева А.А., педагог-психолог |
| 14 | Банк методических материалов и рекомендаций для педагогов «Технологии тьюторства» («Учебный портфель») | 21.03.2025 |  | 01.04.2025 | Количество документов, ед. | 1 | Творческая группа |
| 15 | Тьюторское сопровождение потенциальных участников конкурсов профессионального мастерства. Консультации. | Весь период |  |  | Количество мероприятий | Не менее 5 | Семина Т.Г., старший воспитатель, Карпович Е.Н., руководитель методического объединения |
| 16 | Презентация результатов работы педагогов по самообразованию | 02.04.2025- |  | 11.04.2025 | Количество мероприятий | Не менее 5 | Семина Т.Г., старший воспитатель |
| 17 | Мероприятия психологической поддержки педагогов по снижению психоэмоционального напряжения. | 12.04.2025 |  | 25.04.2025 | Количество мероприятий | 1 | Бугаева А.А., педагог-психолог |
| 18 | Обобщение передового опыта и его транслирование в широкой практике (Педагогические чтения, Форумы, Научно-практические конференции) | 26.04.2025 |  | 05.05.2025 | Количество документов, ед. | Не менее 5 | Семина Т.Г., старший воспитатель |
| 19 | Анкетирование и проведение заключительного мониторинга по определению эффективности проекта (справка) | 06.05.2025 |  | 16.05.2025 | Количество документов, ед. | 1 | Семина Т.Г.., старший воспитатель |
| 20 | Подготовка и презентация методических рекомендаций по организации тьюторского сопровождения деятельности педагога | 17.05.2025 |  | 25.05.2025 | Охват педагогов, % | 100% | Творческая группа |
| 21 | Размещение итогов реализации проекта на сайте, на VK, на Сферуме, в ОК | 26.05.2025 | 31.05.2025 |  | Степень готовности к размещению, % | 100% | Семина Т.Г., старший воспитатель |

_____________________________________________/ Падерина М.А. /

Подпись 					ФИО руководителя

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________  Н.М. Бабич

«______» _________________ 20____г.

План контрольных событий проекта

«Тьюторское сопровождение педагогов в ДОУ,направленное на повышение педагогического мастерства»

| № п/п | Наименование контрольного события (мероприятия) | Дата наступления контрольного события проекта | Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Презентация проекта на совещании | 08.10.2024 | Семина Т.Г., старший воспитатель |
| 2 | Презентация методических рекомендаций по организации тьюторского сопровождения деятельности педагога на педсовете | 18.05.2025 | Семина Т.Г., старший воспитатель |
| 3 | Размещение на сайте результатов реализации проекта | 31.05.2025 | Семина Т.Г., старший воспитатель |

_____________________________________________/ Падерина М.А. /

Подпись 					ФИО руководителя

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________  Н.М. Бабич

«______» _________________ 20____г.

Бюджет проекта

| № п/п | Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта) | Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Источник финансирования N 1 | Источник финансирования N 2 | Источник финансирования N 3 | Источник финансирования n |
| 1 | Организационный этап | - | - | - | - |  |
| 2 | Основной этап | - | - | - | - | - |
| 3 | Заключительный | - | - | - | - | - |

«Тьюторское сопровождение педагогов в ДОУ,направленное на повышение педагогического мастерства»

_____________________________________________/ Падерина М.А. /

Подпись 					ФИО руководителя

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________  Н.М. Бабич

«______» _________________ 20____г.

Промежуточный отчет о реализации проекта

«Тьюторское сопровождение педагогов в ДОУ,направленное на повышение педагогического мастерства»

| - Общая информация о реализации проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование этапа реализации проекта (далее этап) | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должность руководителя проекта |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |
| Основной этап |  |  |  |  |
| Заключительный этап |  |  |  |  |

| - Информация об исполнении мероприятия проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения | Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения |  | Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Результат реализации проекта |  |  | Ф.И.О., должность исполнителя проекта |
|  |  |  |  |  |  | Наименование, единица измерения | план. | факт. |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Информация об исполнении плана контрольных событий проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должность исполнителя проекта |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

_

| - Информация об исполнении бюджета проекта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Всего, в том числе | Источник финансирования N 1 | Источник финансирования N 2 | Источник финансирования N 3 | Источник финансирования n |
| 1 | Плановый объем финансирования, руб. | - | - | - | - | - |
| 2 | Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб. | - | - | - | - | - |
| 3 | Фактический объем финансирования, руб. | - | - | - | - | - |

_____________________________________________/ Падерина М.А. /

Подпись 					ФИО руководителя

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________  Н.М. Бабич

«______» _________________ 20____г.

Итоговый отчет о реализации проекта

«Тьюторское сопровождение педагогов в ДОУ,направленное на повышение педагогического мастерства»

| - Общая информация |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта |  |
| 2 | Куратор проекта |  |
| 3 | Руководитель проекта |  |
| 4 | Цель реализации проекта |  |
| 5 | Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта |  |

| - Информация о реализации этапов проекта (далее - этап) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта | Комментарий |
| 1 | Организационный |  |  |  |  |
| 2 | Основной |  |  |  |  |
| 3 | Заключительный |  |  |  |  |

| - Информация о реализации плана мероприятий проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации |  | Результат реализации мероприятия |  |  | Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию мероприятия проекта |
|  |  |  | Плановый (дата начала и завершения) | Фактический (дата начала и завершения) | Наименование, единица измерения | Плановый | Фактический |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Информация о реализации плана контрольных событий проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должность исполнителя проекта |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

_____________________________________________/ Падерина М.А. /

Подпись 					ФИО руководителя

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________  Н.М. Бабич

«______» _________________ 20____г.

Паспорт управленческого проекта

«Социализация детей с ОВЗ с речевыми нарушениями в образовательном пространстве ДОУ «Добрый мир вокруг»

| I.Общая информация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта | «Социализация детей с ОВЗ с речевыми нарушениями в образовательном пространстве ДОУ «Добрый мир вокруг» |  |  |
| 2 | Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска | Создание условий для повышения качества образования в ДОУ через систему интеграции, реализующей право каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. |  |  |
| 3 | Инициатор проекта | Падерина М.А., заведующий БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида» |  |  |
| 4 | Куратор проекта | СеминаТ.Г., старший воспитатель БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида» |  |  |
| 5 | Руководитель проекта | СеминаТ.Г., старший воспитатель БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида» |  |  |
| 6 | Заместитель руководителя проекта | Григорова О.А., учитель-логопед БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида» |  |  |
| 7 | Перечень исполнителей проекта | Гермизеева Н.В.., музыкальный руководитель БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида» Бугаева А.А. педагог-психолог БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида» Карпович Елена Николаевна, учитель-логопед, БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида» Рыбалко А.А., воспитатель БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида» |  |  |
| 8 | Координатор проекта | Падерина М.А.., заведующий БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида» |  |  |
| II.Описание проекта |  |  |  |  |
| 9 | Основание для инициации проекта | Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р; Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 N 751); Федеральный закон Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 «Образовании в Российской Федерации» Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17.10.2013 №1155 |  |  |
| 10 | Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта | Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 года №1170-п (в ред. От 12.10.2018г.) |  |  |
| 11 | Цель реализации проекта | Обеспечение равных возможностей для детей с ОВЗ для получения качественного дошкольного образования |  |  |
| 12 | Задачи проекта | - Создать специальные условия для всестороннего развития личности по ключевым направлениям – интеллектуальному, физическому, социально-коммуникативному, художественно-эстетическому с учетом индивидуальных психофизических показателей. - Внедрить диагностический комплекс измерения социальных достижений и включенности обучающихся с ОВЗ в социальное пространство. - Обеспечить многообразие и вариативность воспитательного социального пространства через организацию сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями района, социальными партнерами. |  |  |
| 13 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта | - Созданы специальные условия для всестороннего развития личности по ключевым направлениям на 95% (ППРС); - Повышен уровень грамотности в области информационно-коммуникативных технологий и речевой культуры дошкольников; - Созданы коллекции детских творческих работ как результат самореализации детей в творческой деятельности (Портфолио ребенка); - Обеспечено участие дошкольников в конкурсах и фестивалях различного уровня; - Реализовано участие дошкольников в организациях дополнительного образования; - Сформированы навыки общения в различных социальных ситуациях, с людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями разных профессий. |  |  |
| 14 | Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта и его описание | Дата начала | Дата окончания |
|  |  | Организационный | 01.04.2025 | 31.05.2025 |
|  |  | Основной | 01.06.2025 | 31.10.2027 |
|  |  | Заключительный | 01.11.2027 | 31.12.2027 |
| 15 | Бюджет проекта | - |  |  |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития | Проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»; Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» Проект «Тьюторское сопровождение педагогов в ДОУ,направленное на повышение педагогического мастерства»; Проект «Социальное партнерство – новый инструмент управления ДОУ». |  |  |
| 17 | Основные риски реализации проекта | - Неготовность части педагогов к изменениям, отсутствие знаний по формированию навыков 21 века. Пути минимализации риска: курсовая подготовка в ИРООО, создание творческих групп для обмена опытом по проблеме, мотивация педагогов на творческий подход к решению задач. - Отсутствие поддержки со стороны родителей (законных представителей) вводимых инноваций. Пути минимализации риска: презентация достижений обучающихся, мотивация на участие родителей в совместных проектах. |  |  |

_____________________________________________/ Падерина М.А. /

Подпись 					ФИО руководителя

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________  Н.М. Бабич

«______» _________________ 20____г.

План мероприятий проекта

«Социализация детей с ОВЗ с речевыми нарушениями в образовательном пространстве ДОУ «Добрый мир вокруг»

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия |  | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование, единица измерения | Плановое значение |  |
| 01.04.2025 – 31.12.2027 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение совещаний для уточнения и решения организационных вопросов по реализации проекта. Создание рабочей группы по разработке и реализации проекта «Обучение и социализация детей с ОВЗ с нарушением речи» | 01.04.2025 | 07.04.2025 | Количество документов, ед.(приказ) | 1 | Падерина М.А., заведующий |
| 2 | Разработка форм проведения педагогического мониторинга с целью измерения особенностей развития ребенка и формирования индивидуального образовательного маршрута по следующим вопросам: -динамика развития детей с ОВЗ по развитию речи; -социализация ребенка; | 08.04.2024 | 15.04.2025 | Количество документов, ед. (справка) | 1 | Бугаева А.А., педагог-психолог, Карпович Е.Н., учитель-логопед |
| 3 | Мониторинг организации ППРС. Положение о ППРС. | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Количество документов, ед. | 2 | Семина Т.Г.., старший воспитатель, рабочая группа |
| 4 | Презентация проекта на заседании педагогического совета | 24.04.2025 | 04.05.2025 | Охват педагогов, % | 100% | Семина Т.Г.., старший воспитатель |
| 5 | Создание блога проекта. | 05.05.2025 | 12.05.2025 | Степень готовности | 100% | Семина Т.Г.., старший воспитатель |
| 6 | Смотр – конкурс для педагогов дидактических игр по развитию речи детей с ТНР. | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Охват педагогов, % | 100% | Григорова О.А., учитель-логопед |
| 7 | Общесадовское мероприятие «Неделя правильной речи» для детей с ОВЗ. Итоги недели правильной речи: речевые игры для дошкольников | 01.06.2025 | 08.06.2025 | Охват групп ОВЗ, % | 100% | Семина Т.Г., старший воспитатель |
| 8 | Оформление и презентации выставок в открытом доступе. Подведение итогов недели. | 09.06.2025 | 11.06.2025 | Количество выставок | Не менее 5 | Морозова Л.Н., воспитатель |
| 9 | Конкурс «Книга на все времена». Разработкабуклетов, плакатов о пользе книг и чтения. Оформление выставки. Определение победителей. | 12.06.2025 | 30.06.2025 | Количество документов, ед. (справка) | 1 | Малышкина А.С., учитель-логопед |
| 10 | Реализация Программы дополнительного образования «Говорим правильно» | В течение всего периода |  | Охват групп, % | 100% | Семина Т.Г., старший воспитатель |
| 11 | Круглый стол для педагогов: «Использование мнемотехники для развития связной речи дошкольников», | 01.07.2025 | 07.07.2025 | Охват педагогов, % | 100% | Семина Т.Г., старший воспитатель |
| 12 | Мастер-класс для педагогов: «Дидактические игры в работе педагогов с детьми с ТНР», | 08.07.2025 | 13.07.2025 | Охват педагогов, % | 100% | Евсюкова О.В., учитель-логопед |
| 13 | Оформление информационных уголков для родителей, буклетов по теме проекта. | 14.07.2025 | 31.07.2025 | Охват групп ОВЗ, % | 100% | Карпович Е.Н., учитель-логопед |
| 14 | Организация работы консультативного пункта для родителей. | 01.08.2025 | 01.09.2025 | Количество документов, ед. (положение) | 1 | Семина Т.Г. старший воспитатель |
| 15 | Мастер - класс для родителей детей с ТНР «Артикуляционная гимнастика вместе с мамой» | 02.09.2025 | 16.09.2025 | Количество охваченных родителей (законных представителей), % | Не менее 85% | Карпович Е.Н., учитель-логопед, председатель МО |
| 16 | Организация и проведение педагогического совета «Речевое развитие детей». | 17.09.2025 | 26.09.2025 | Охват педагогов, % | 100% | Падерина М.А., заведующий, Семина Т.Г. старший воспитатель |
| 17 | Заседание методического объединения педагогов «Логос»: «Особенности образовательной деятельности с детьми с ОВЗ (использование проектной деятельности)» | 27.09.2025 | 04.10.2025 | Количество документов, ед., (протокол) | 1 | Карпович Е.Н., учитель-логопед, председатель МО |
| 18 | Конкурс среди педагогов БДОУ «Лучшее дидактическое пособие» (работа с детьми с ТНР) | 05.10.2025 | 05.11.2025 | Охват педагогов, % | Не менее 80% | Семина Т.Г. старший воспитатель |
| 19 | Размещение промежуточных итогов реализации мероприятий проекта на сайте учреждения и в мессенджерах (Сферум, VK, ОК) | В течение всего периода |  | Степень готовности к размещению, % | 100% | Семина Т.Г., старший воспитатель, Саблина, воспитатель, Бугаева А.А., педагог-психолог |
| 20 | Организация проектной деятельности для детей с ОВЗ «Я выбираю здоровый образ жизни» (совместно с родителями) | 06.11.2025 | 13.11.2025 | Охват групп, % | 100% | Семина Т.Г., старший воспитатель |
| 21 | Мастер - класс для родителей детей с ТНР «Использование передовых технологий в работе с детьми с ТНР (музыкотерапия)» | 14.11.2025 | 28.11.2025 | Количество охваченных родителей (законных представителей), % | Не менее 90% | Гермизеева Н.В., музыкальный руководитель |
| 22 | Заседание методического объединения «Логос» учителей-логопедов и педагогов компенсирующих групп: «Взаимосвязь педагогов БДОУ в работе с детьми с ОВЗ» | 29.11.2025 | 05.12.2025 | Количество документов, ед.(протокол) | 1 | Карпович Е.Н., учитель-логопед, председатель МО |
| 23 | Мастер - класс для родителей детей с ТНР «Использование передовых технологий в работе с детьми с ТНР (куклотерапия, сказкотерапия)» | 06.12.2025 | 20.12.2025 | Количество охваченных родителей (законных представителей), % | 80% | Саблина С.В., воспитатель |
| 24 | Общесадовское мероприятие «Ярмарка талантов» (совместно с родителями) | 21.12.2025 | 30.12.2025 | Охват групп, % | 100% | Саблина С.В., воспитатель |
| 25 | Родительская гостиная «Готовим вместе с мамой» | 31.12.2025 | 15.01.2026 | Количество охваченных родителей (законных представителей), % | Не менее 70% | Морозова Л.Н., воспитатель |
| 26 | Размещение итогов мероприятий на сайте учреждения и в мессенджерах (Сферум, VK, ОК) | 16.01.2026 | 25.01.2026 | Степень готовности к размещению, % | 100% | Семина Т.Г., старший воспитатель, Саблина, воспитатель, Бугаева А.А., педагог-психолог |
| 27 | Организация проектной деятельности для детей с ОВЗ и их родителей «Творческая мастерская» | 26.01.2026 | 26.02.2026 | Охват участников по числу детей с ОВЗ, % | Не менее 80% | Семина Т.Г., старший воспитатель |
| 28 | Социальный проект «Радуга детства». Фестиваль детского творчества. | 27.02.2026 | 27.03.2026 | Охват участников по числу детей с ОВЗ, % | 100% | Семина Т.Г., сташий воспитатель |
| 29 | Заседание методического объединения педагогов «Логос»учителей-логопедов и педагогов компенсирующихгрупп: «Эффективность использования приемов разития мелкой моторики в работе с детьми с ОВЗ» | 28.03.2026 | 10.04.2026 | Количество документов, ед., (протокол) | 1 | Карпович Е.Н., учитель-логопед, председатель МО |
| 30 | Мастер-класс для родителей «Поиграй со мной, мама» (игровые технологии для детей с ТНР) | 15.04.2026 | 30.05.2026 | Охват родителей (законных представителей), % | Не менее 80 % | Свистовская Г.А.. воспитатель; Субботина И.В., воспитатель |
| 31 | Разработка картотек игр и упражнений: - на развитие памяти, внимания, моторики; - на развитие слухового и зрительного восприятия, памяти; - дыхательные упражнения; - кинезиологические упражнения; | 31.05.2026 | 10.06.2026 | Количество документов, ед. | Не менее 5 каждого вида | Бугаева А.А., педагог-психолог; Рыбалко А.А., воспитатель |
| 32 | Оформление информационного буклета«Использование нейропсихологических игр и упражнений, при формировании и развитии связной речи от фразы до развернутого высказывания» | 11.06.2026 | 10.07.2026 | Количество документов, ед. | 1 | Бугаева А.А., педагог-психолог; Рыбалко А.А., воспитатель |
| 33 | Презентация методической разработки «Интерактивные игры» (музыкотерапия) | 11.07.2026 | 31.07.2026 | Охват педагогов, % | 100% | Гермизеева Н.В., музыкальный руководитель |
| 34 | Семинар для педагогов «Новые подходы в реализации коррекционно-воспитательного процесса в воспитании детей с ОВЗ» | 01.08.2026 | 21.08.2026 | Охват педагогов, % | 90% | Бугаева А.А., педагог-психолог |
| 35 | Педагогический совет «Взаимосвязь педагогов в работе с детьми с ОВЗ» | 22.08.2026 | 31.08.2026 | Охват педагогов, % | 100% | Семина Т.Г., старший воспитатель |
| 36 | Заседание методического объединения педагогов «Логос» (учителей-логопедов и педагогов компенсирующих групп). Подбор, разработка коррекционно-развивающих индивидуальных программ работы с детьми. | 01.09.2026 | 19.09.2026 | Количество документов, ед.(протокол) | 1 | Карпович Е.Н., учитель-логопед, председатель МО |
| 37 | Заседание службы психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ | 20.09.2026 | 28.09.2026 | Количество документов, ед.(протокол) | 1 | Семина Т.Г., старший воспитатель |
| 38 | Презентация «Коррекционные программы индивидуального развития детей с ОВЗ» | 29.09.2026 | 09.10.2026 | Охват педагогов, % | 100% | Бугаева А.А., педагог-психолог |
| 39 | Презентация: «Обобщение педагогического опыта педагогов групп компенсирующей направленности по организации проектной деятельности» | 10.10.2026 | 25.11.2026 | Охват педагогов, % | 100% | Падерина М.А., заведующий, Семина Т.Г. старший воспитатель |
| 40 | Презентация: «Современные педагогические технологии в работе с детьми с ОВЗ». | 26.11.2026 | 26.12.2026 | Охват педагогов, % | 100% | Творческая группа |
| 41 | Фестиваль разработок педагогов «Методические материалы в работе с детьми с ТНР» | 27.12.2026 | 15.02.2027 | По количеству групп ОВЗ | 4 | Творческая группа |
| 42 | Мониторинг предметно-пространственной развивающей среды (аналитическая справка) | 16.02.2027 | 16.03.2027 | Количество документов, ед. | 1 | Творческая группа |
| 43 | Разработка Методических рекомендаций об организации ППРС | 16.03.2027 | 16.04.2027 | Количество документов, ед. | 1 | Творческая группа |
| 44 | Акция «День Победы» (конкурс рисунков) | 17.04.2027 | 10.05.2027 | Охват участников по числу детей с ОВЗ, % | Не менее 80% | Саблина С.В., воспитатель Гермизеева Н.В., музыкальный руководитель |
| 45 | Конкурс видеороликов «Моя семья – за здоровый образ жизни» | 11.05.2027 | 21.05.2027 | Охват групп, % | 100% | Творческая группа |
| 46 | Проект «Лето. Активный отдых» (спортивные соревнования вместе с родителями, фотовыставка «Семейный отдых», выставка стенгазет «Моя спортивная семья», фотоотчет «Семейный маршрут выходного дня», конкурс рисунков «Всей семьей на отдых») | 01.06.2027 | 02.08.2027 | Охват участников по числу детей с ОВЗ, % | Не менее 80 % | Творческая группа |
| 47 | Фестиваль «Книга-лучший друг». Изготовление книжек-малышек «Мои домашние питомцы» | 03.08.2027 | 28.08.2027 | Охват участников по числу детей с ОВЗ, % | Не менее 90% | Степанова И.Г., воспитатель |
| 48 | Педсовет «Трудовое воспитание детей с ОВЗ» | 29.08.2027 | 07.09.2027 | Охват педагогов, % | 100% | Семина Т.Г., старший воспитатель |
| 49 | Разработка Методических рекомендаций в помощь педагогам: «Индивидуальный образовательный маршрут ребенка с ОВЗ» | 14.09.2027 | 21.10.2027 | Степень готовности к размещению, % | 100% | Бугаева А.А., педагог-психолог |
| 50 | Родительская гостиная «Проектная деятельность в ДОУ совместно с родителями» | 22.10.2027 | 04.11.2027 | Охват родителей (законных представителей), % | Не менее 80% | Семина Т.Г., старший воспитатель |
| 51 | Мастер-класс для педагогов БДОУ «Коммуникативные игры» | 20.11.2027 | 25.11.2027 | Охват педагогов, % | 100% | Семина Т.Г., старший воспитатель, Бугаева А.А., педагог-психолог |
| 52 | Размещение итогов всех мероприятий на сайте учреждения и в мессенджерах (Сферум, VK, ОК) | 26.11.2027 | 30.11.2027 | Степень готовности к размещению, % | 100% | Семина Т.Г., старший воспитатель, Саблина, воспитатель, Бугаева А.А., педагог-психолог |
| 53 | Банк методических рекомендаций педагогам, памяток для родителей по результатам реализации проекта | 01.11.2027 | 08.11.2027 | Степень готовности к размещению, % | 100% | Творческая группа |
| 54 | Разработка методического пособия «Азбука для родителей» по вопросам обучения, воспитания и развития особенных детей | 09.11.2027 | 09.12.2027 | Количество документов, ед. | 1 | Творческая группа |
| 55 | Презентация проекта. Отчет о реализации проекта на педсовете | 10.12.2027 | 19.12.2027 | Охват педагогов, % | 100% | Творческая группа |
| 56 | Размещение результатов проекта на сайте учреждения | 20.12.2027 | 31.12.2027 | Степень готовности к размещению, % | 100% | Семина Т.Г. старший воспитатель |

_____________________________________________/ Падерина М.А. /

Подпись 					ФИО руководителя

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________  Н.М. Бабич

«______» _________________ 20____г.

План контрольных событий проекта

«Социализация детей с ОВЗ с речевыми нарушениями в образовательном пространстве ДОУ «Добрый мир вокруг»

| № п/п | Наименование контрольного события (мероприятия) | Дата наступления контрольного события проекта | Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Презентация проекта на совещании | 03.04.2025 | Семина Т.Г., старший воспитатель |
| 2 | Размещение итогов реализации мероприятий проекта на сайте, в мессенджерах учреждения (Сферум, VK, ОК) | 01.10.2027 | Семина Т.Г., старший воспитатель, Бугаева А.А., педагог-психолог, Саблина С.В., воспитатель |
| 3 | Презентация методических рекомендаций педагогам, памяток для родителей по результатам реализации проекта | 01.11.2027 | Семина Т.Г., старший воспитатель |

_____________________________________________/ Падерина М.А. /

Подпись 					ФИО руководителя

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________  Н.М. Бабич

«______» _________________ 20____г.

| № п/п | Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта) | Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Источник финансирования N 1 | Источник финансирования N 2 | Источник финансирования N 3 | Источник финансирования n |
| 1 | Организационный этап | - | - | - | - | - |
| 2 | Основной этап | - | - | - | - | - |

Бюджет проекта

«Социализация детей с ОВЗ с речевыми нарушениями в образовательном пространстве

_____________________________________________/ Падерина М.А. /

Подпись 					ФИО руководителя

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________  Н.М. Бабич

«______» _________________ 20____г.

Промежуточный отчет о реализации проекта

«Социализация детей с ОВЗ с речевыми нарушениями в образовательном пространстве ДОУ «Добрый мир вокруг»

| - Общая информация о реализации проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование этапа реализации проекта (далее этап) | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должность руководителя проекта |
| Организационный этап |  |  |  |  |
| Основной этап |  |  |  |  |
| Заключительный этап |  |  |  |  |

| - Информация об исполнении мероприятия проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Результат реализации мероприятия |  |  | Ф.И.О., должность исполнителя проекта |
|  |  |  |  |  | Наименование, единица измерения | План | Факт. |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Информация об исполнении плана контрольных событий проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события 36(дата начала и 37завершения) | Прогнозируемый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должность исполнителя проекта |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

| - IV. Информация об исполнении бюджета проекта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Всего, в том числе | Источник финансирования N 1 | Источник финансирования N 2 | Источник финансирования N 3 | Источник финансирования n |
| 1 | Плановый объем финансирования, руб. | - | - | - | - | - |
| 2 | Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб. | - | - | - | - | - |
| 3 | Фактический объем финансирования, руб. | - | - | - | - | - |

_____________________________________________/ Падерина М.А. /

Подпись 					ФИО руководителя

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________  Н.М. Бабич

«______» _________________ 20____г.

Итоговый отчет о реализации проекта

«Социализация детей с ОВЗ с речевыми нарушениями в образовательном пространстве ДОУ «Добрый мир вокруг»

| - Общая информация |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта |  |
| 2 | Куратор проекта |  |
| 3 | Руководитель проекта |  |
| 4 | Цель реализации проекта |  |
| 5 | Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта |  |

| - Информация о реализации этапов проекта (далее - этап) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта | Комментарий |
| 1 | Организационый этап |  |  |  |  |
| 2 | Основной этап |  |  |  |  |
| 3 | Заключительный этап |  |  |  |  |

| - Информация о реализации плана мероприятий проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации |  | Результат реализации мероприятия |  |  | Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию мероприятия проекта |
|  |  |  | Плановый (дата начала и завершения) | Фактический (дата начала и завершения) | Наименование, единица измерения | Плановый | Фактический |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Информация о реализации плана контрольных событий проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должность исполнителя проекта |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

_____________________________________________/ Падерина М.А. /

Подпись 					ФИО руководителя

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________  Н.М. Бабич

«______» _________________ 20____г.

Паспорт управленческого проекта

«Социальное партнерство – новый инструмент управления ДОУ»

| I.Общая информация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта | Социальное партнерство – новый инструмент управления ДОУ |  |  |
| 2 | Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска | Создание условий для повышения качества образования в ДОУ через систему интеграции, реализующей право каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. |  |  |
| 3 | Инициатор проекта | Падерина М.А., заведующий БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида» |  |  |
| 4 | Куратор проекта | Семина Т.Г.., старший воспитатель БДОУ города Омска Детский сад № 194 комбинированного вида» |  |  |
| 5 | Руководитель проекта | Семина Т.Г.., старший воспитатель БДОУ города Омска Детский сад № 194 комбинированного вида» |  |  |
| 6 | Заместитель руководителя проекта | Григорова О.А., учитель-логопед БДОУ города Омска Детский сад № 194 комбинированного вида» |  |  |
| 7 | Перечень исполнителей проекта | Гермизеева Н.В.., музыкальный руководитель БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида» Бугаева А.А., педагог-психолог БДОУ города Омска Детский сад № 194 комбинированного вида» Морозова Л.Н. воспитатель БДОУ города Омска Детский сад № 194 комбинированного вида» Степанова И.Г., воспитатель БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида» |  |  |
| 8 | Координатор проекта | Падерина М.А., заведующий БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида» |  |  |
| II.Описание проекта |  |  |  |  |
| 9 | Основание для инициации проекта | Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р; Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 N 751); Федеральный закон Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 «Образовании в Российской Федерации» Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17.10.2013 №1155 |  |  |
| 10 | Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта | Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 года №1170-п (в ред. От 12.10.2018г.) |  |  |
| 11 | Цель реализации проекта | Повышение качества образования в ДОУ посредством осуществления социального партнерства. |  |  |
| 12 | Задачи проекта | - Повысить профессиональную компетентность педагогов в области взаимодействия с семьями воспитанников через инновационные формы сотрудничества («День открытых дверей», совместные Фестивали и Ярмарки, «Родительские гостиные», родительские собрания в нетрадиционной форме - «Душевный разговор»). - Способствовать увеличению числа родителей воспитанников в управлении образовательным процессом ДОУ. - Обеспечить высокую активность управляющего совета в работе по укреплению материально-технической базы дошкольного учреждения, взаимодействию с социальными партнерами. |  |  |
| 13 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта | - Не менее 80% педагогов в работе с родителями воспитанников используют следующие формы сотрудничества: семейные клубы по интересам, блог «Родительский час», нетрадиционные родительские собрания («Душевный разговор»). - Повышен уровень социальной компетенции участников образовательного процесса, направленный на активное освоение мира. - Не менее 50% родителей воспитанников – активные участники управления образовательным процессом ДОУ. - Заключены договоры о сотрудничестве с учреждениями (СОШ №41, Лицей №25, (БДОУ №238), УДО («Перспектива»), Библиотека им. Достоевского, Детская поликлиника №2. МЧС (Пожарная часть). Не менее 3. - Разработаны социально-значимые проекты взаимодействия детского сада с объектами социума по различным направлениям деятельности детского сада. - Усовершенствована структура управления ДОУ, обеспечивающая координацию взаимодействия с социумом в создании единой воспитательной системы. |  |  |
| 14 | Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта и его описание | Дата начала | Дата окончания |
|  |  | Организационный | 01.11.2027 | 31.12.2027 |
|  |  | Основной | 01.01.2028 | 31.11.2028 |
|  |  | Заключительный | 01.12.2028 | 31.12.2028 |
| 15 | Бюджет проекта | - |  |  |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития | Проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» Проект «Тьюторское сопровождение педагогов в ДОУ,направленное на повышение педагогического мастерства»; Проект «Социализация детей с ОВЗ с речевыми нарушениями в образовательном пространстве ДОУ «Добрый мир вокруг» |  |  |
| 17 | Основные риски реализации проекта | - Неготовность части педагогов к изменениям, отсутствие знаний по формированию навыков 21 века. Пути минимализации риска: курсовая подготовка в ИРООО, создание творческих групп для обмена опытом по проблеме, мотивация педагогов на творческий подход к решению задач. - Отсутствие поддержки со стороны родителей (законных представителей) вводимых инноваций. Пути минимализации риска: презентация достижений обучающихся, мотивация на участие родителей в совместных проектах. |  |  |

_____________________________________________/ Падерина М.А. /

Подпись 					ФИО руководителя

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________  Н.М. Бабич

«______» _________________ 20____г.

План мероприятий проекта

«Социальное партнерство – новый инструмент управления ДОУ»

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия |  | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование, единица измерения | Плановое значение |  |
| 1 | Создание Рабочей группы по разработке плана мероприятий в рамках данного проекта | 01.10.2027 | 08.11.2027 | Количество документов(протокол), ед. | 1 | Падерина М.А.., заведующий, Семина Т.Г., старший воспитатель |
| 2 | Ознакомление педагогов с началом реализации проекта на Совете учреждения | 08.11.2027 | 15.11.2027 | Количество документов (протокол), ед. | 1 | Семина Т.Г., старший воспитатель |
| 3 | Мониторинг детско-родительских отношений, педагогической компетентности, мотивационной готовности к взаимодействию с дошкольным учреждением (аналитическая справка) | 08.11.2027 | 20.12.2027 | Количество документов, ед. | 1 | Семина Т.Г., старший воспитатель |
| 4 | Консультация для педагогов «Социальное партнерство в ДОУ как условие для успешного развития современного дошкольника» | 21.12.2027 | 31.12.2027 | Количество мероприятий, ед. | Не менее 3 | Семина Т.Г., старший воспитатель |
| 5 | Оформление информационных уголков для родителей (законных представителей) | 10.01.2028 | 24.01.2028 | Охват групп,% | 100% | Степанова И.Г. воспитатель |
| 6 | Разработка единой диагностической карты готовности дошкольника к школьному обучению | 24.01.2028 | 07.02.2028 | Количество документов, ед | Не менее 3 | Бугаева А.А., педагог-психолог |
| 7 | Составление плана совместных мероприятий с КТОС «Чкаловский» | 08.02.2028 | 15.02.2028 | Количество документов, ед | 1 | Семина Т.Г., старший воспитатель |
| 8 | Совместный с родителями Фестиваль «Ярмарка» («Подарки своими руками) | 16.02.2028 | 23.02.2028 | Охват групп, % | Не менее 70% | Гермизеева Н.В., музыкальный руководитель |
| 9 | Круглые столы для педагогов "Преемственность дошкольного и начального общего образования: достижения и проблемы" | 24.02.2028 | 07.03.2028 | Количество мероприятий, ед. | Не менее 3 | Семина Т.Г., старший воспитатель |
| 10 | Выставка совместных работ детей и родителей по теме«Улица, на которой я живу» | 08.03.2028 | 15.03.2028 | Степень готовности | 100% | Копьева Н.Н., воспитатель |
| 11 | Общесадовское мероприятие: "Праздник нашей улицы" с участием детей, родителей, педагогов, близлежащих школ | 16.03.2028 | 21.03.2028 | Охват участников, % | Не менее 80% | Гермизеева Н.В., музыкальный руководитель |
| 12 | Круглый стол для педагогов "Приоритетные направления развития образовательной системы" (Совместно со школами) | 31.03.2028 | 20.04.2028 | Охват педагогов, % | Не менее 80% | Семина Т.Г., старший воспитатель |
| 13 | Профилактические беседы медицинских работников Детской поликлиники №7 с педагогами, обучающимися и их родителями | Весь период |  | Количество мероприятий , ед. | Не менее 3 | Кокорина Е.Б., медсестра |
| 14 | Физкультурно-оздоровительное развлечение для детей подготовительной группы и обучающихся первого класса БОУ «Лицей №25» "Мы ловкие, сильные, смелые" | 22.04.2028 | 28.04.2028 | Охват участников,% | Не менее 80% | Степанова О.В., воспитатель |
| 15 | Концерт воспитанников дошкольного образовательного учреждения перед ветеранами, посвященный годовщине Великой Победы | 29.04.2028 | 05.05.2028 | Охват групп, % | 100% | Гермизеева Н.В.., музыкальный руководитель |
| 16 | Круглый стол для педагогов и родителей "Педагогика сотрудничества: Педагог – ребенок – родители" | 13.05.2028 | 30.05.2028 | Количество документов (протокол), ед. | 1 | Бугаева А.А., педагог-психолог |
| 17 | Посещение выставки Омского акванариума «Наутилус» | 02.06.2028 | 03.07.2028 | Охват групп, % | 100% | Семина Т.Г., старший воспитатель |
| 18 | Участие в городском конкурсе детского творчества «Безопасность глазами детей» | 18.07.2028 | 31.07.2028 | Охват воспитанников, % | Не менее 30% | Семина Т.Г., старший воспитатель |
| 19 | Участие родителей в Родительской гостиной «Активные родители-активные дети» | 14.08.2028 | 31.08.2028 | Количество охваченных родителей (законных представителей), % | Не менее 90% | Цельм Т.Г., воспитатель |
| 20 | Подготовка сборника методических материалов «Формы организации социального партнерства в образовательном пространстве микрорайона». | 02.09.2028 | 22.10.2028 | Количество документов, ед. | 1 | Семина Т.Г., старший воспитатель |
| 21 | Фестиваль детского творчества «Мы вместе» (конкурсы художественно-эстетической направленности, концерт) | 23.10.2028 | 19.11.2028 | Охват групп, % | 100% | Сало Е.Б., музыкальный руководитель |
| 22 | Обобщение результатов разработки и апробации проекта в форме круглого стола на тему «Социальное партнерство в образовательном пространстве микрорайона как фактор включения обучающихся в общественно значимые дела социальные и культурные практики» | 20.11.2028 | 20.12.2028 | Количество документов, ед. (протокол) | 1 | Творческая группа |
| 23 | Представление результатов проекта на заседании педагогического совета | 20.12.2028 | 21.12.2028 | Охват педагогов,% | 100% | Семина Т.Г., старший воспитатель |
| 24 | Размещение публичного отчета о реализации проекта на сайте ОО | 21.12.2028 | 31.12.2028 | Степень готовности к размещению,% | 100% | Семина Т.Г., старший воспитатель |

_____________________________________________/ Падерина М.А. /

Подпись 					ФИО руководителя

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________  Н.М. Бабич

«______» _________________ 20____г.

План контрольных событий проекта

«Социальное партнерство – новый инструмент управления ДОУ»

| № п/п | Наименование контрольного события (мероприятия) | Дата наступления контрольного события проекта | Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
| Основной этап |  |  |  |
| 1 | Презентация методических рекомендаций педагогам, памяток для родителей на педсовете | 23.11.2027 | Семина Т.Г., старший воспитатель |
| 2 | Презентация методического пособия «Социальное партнерство как ресурс повышения качества дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО» | 25.12.2028 | Семина Т.Г., старший воспитатель |
| 3 | Размещение итогов реализации мероприятий проекта на сайте, в мессенджерах учреждения (Сферум, VK, ОК) | 10.12.2028 | Семина Т.Г., старший воспитатель |

_____________________________________________/ Падерина М.А. /

Подпись 					ФИО руководителя

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________  Н.М. Бабич

«______» _________________ 20____г.

Бюджет проекта

| № п/п | Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта) | Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Источник финансирования N 1 | Источник финансирования N 2 | Источник финансирования N 3 | Источник финансирования n |
| 1 | Организационный этап | - | - | - | - | - |
| 2 | Основной этап | - | - | - | - | - |
| 3 | Заключительный | - | - | - | - | - |

«Социальное партнерство – новый инструмент управления ДОУ»

_____________________________________________/ Падерина М.А. /

Подпись 					ФИО руководителя

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________  Н.М. Бабич

«______» _________________ 20____г.

Промежуточный отчет о реализации проекта

«Социальное партнерство – новый инструмент управления ДОУ»

| - Общая информация о реализации проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование этапа реализации проекта (далее этап) | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должность руководителя проекта |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |
| Основной этап |  |  |  |  |
| Заключительный |  |  |  |  |

| - Информация об исполнении мероприятия проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения | Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения | Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Результат реализации проекта |  |  | Ф.И.О., должность исполнителя проекта |
|  |  |  |  |  | Наименование, единица измерения | план. | факт. |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Информация об исполнении плана контрольных событий проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должность исполнителя проекта |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

| - Информация об исполнении бюджета проекта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № №п/п |  | Всего, в том числе | Источник финансирования N 1 | Источник финансирования N 2 | Источник финансирования N 3 | Источник финансирования n |
| 1 | Плановый объем финансирования, руб. | - | - | - | - | - |
| 2 | Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб. | - | - | - | - | - |
| 3 | Фактический объем финансирования, руб. | - | - | - | - | - |

_____________________________________________/ Падерина М.А. /

Подпись 					ФИО руководителя

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________  Н.М. Бабич

«______» _________________ 20____г.

Итоговый отчет о реализации проекта

«Социальное партнерство – новый инструмент управления ДОУ»

| - Общая информация |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта |  |
| 2 | Куратор проекта |  |
| 3 | Руководитель проекта |  |
| 4 | Цель реализации проекта |  |
| 5 | Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта |  |

| - Информация о реализации этапов проекта (далее - этап) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта | Комментарий |
| 1 | Организационный |  |  |  |  |
| 2 | Основной |  |  |  |  |
| 3 | Заключительный |  |  |  |  |

| - Информация о реализации плана мероприятий проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации |  | Результат реализации мероприятия |  |  | Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию мероприятия проекта |
|  |  |  | Плановый (дата начала и завершения) | Фактический (дата начала и завершения) | Наименование, единица измерения | Плановый | Фактический |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| IV Информация о реализации плана контрольных событий проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должность исполнителя проекта |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

_____________________________________________/ Падерина М.А. /

Подпись 					ФИО руководителя

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________  Н.М. Бабич

«______» _________________ 20____г.